אשכול רשויות מישור החוף

דוח פעילות שנתי

שנת 2025

סיכום ביצוע תוכנית עבודה שנתית

ינואר – ספטמבר 2025 (מתעדכן)

תוכן העניינים

1. דבר היו"ר והמנכ"ל	4

2. רקע ואודות האשכול	5

2.1 גידול במספר הרשויות החברות	5

2.2 חזון ותחומי הפעילות לשנת 2025	5

2.3 קפיצת מדרגה בהיקפים	5

3. תחום הפיתוח הכלכלי	6

3.1 מטרה 1 – מנהלת אנרגיה	6

3.2 מטרה 2 – מנהלת בינוי	6

3.3 מטרה 3 – מכרזי מדף	7

3.4 מטרה 4 – מנהלת צמיחה	7

3.5 מטרה 5 – תוכנית האצה בתחום החקלאות	7

3.6 מטרה 6 – קידום עסקים קטנים ובינוניים	8

4. תחום איכות הסביבה והקיימות	9

4.1 מערך פסולת אזורי – הקמת אגף סביבה	9

4.2 המרלו"ג החברתי-סביבתי	9

5. תחום התשתיות	10

5.1 תחבורה – מטרה 1: הגדלת השימוש בתנועה מקיימת	10

5.2 תחבורה – מטרה 2: הנחת תשתית לרשת אזורית של שבילי אופניים	10

5.3 תחבורה – מטרה 3: טיפול בתשתיות הרובחת אזוריות	10

5.4 דיגיטציה – מטרה 1: שיפור היכולות הדיגיטליות הארגוניות	10

5.5 דיגיטציה – מטרה 2: רשת סוכני שינוי בתחום הבינה המלאכותית	11

6. תחום השירותים החברתיים	12

6.1 מטרה 1 – פרויקט 'מובילים שינוי' לנוער	12

6.2 מטרה 2 – זכויות ושותפויות (ניידת מיצוי זכויות אזורית)	12

6.3 מטרה 3 – פורטל גוף-נפש	12

6.4 מטרה 4 – מנהלת שותפויות (יחידה לחברה משותפת)	12

6.5 פעילויות נוספות	13

7. תחום הבריאות	14

7.1 מטרה 1 – מיפוי ומענים בריאותיים	14

7.2 מטרה 2 – קידום התחום והטמעתו בתוכניות עבודה	14

7.3 מטרה 3 – חשיפה ומודעות	14

8. תחום החוסן והאיתנות	16

8.1 מטרה 1 – הכשרות לרווחה	16

8.2 מטרה 2 – הרחבת ההכשרות (קהלים נוספים)	16

8.3 מטרה 3 – מדידה ומשוב	16

8.4 מטרה 4 – שת"פ עם מרכז החוסן בחברה הערבית	16

8.5 פעילויות נוספות בתחום החוסן	16

9. סיכום ביצוע 2025 – הישגים, אתגרים והמלצות	18

9.1 תמונת מצב מסכמת לפי תחום	18

9.2 הישגים בולטים בשנת 2025	18

9.3 אתגרים ופערים מרכזיים	19

9.4 המלצות והכיוונים לשנת 2026	19

10. נספח – מקורות ומסמכים	20

1. דבר היו"ר והמנכ"ל

שנת 2025 התאפיינה כשנת חוצה-דרך עבור אשכול רשויות מישור החוף: גידול משמעותי במספר הרשויות החברות (מ-8 ל-10 רשויות, עם 4 רשויות עתידות להצטרף), הקמת מנהלות חדשות פורצות דרך בתחומי הבינוי, האנרגיה, הצמיחה והשותפויות, וקפיצת מדרגה בהיקף הפרויקטים – ממיליוני שקלים בודדים לפרויקטים בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים. הדוח שלפניכם מסכם את פעילות האשכול לשנת 2025 לפי תחומי הליבה שנקבעו בתוכנית העבודה השנתית.

תוכנית העבודה לשנת 2025 התמקדה ב-4 תחומי ליבה: פיתוח כלכלי (כולל הקמת מנהלות בינוי, אנרגיה, צמיחה ועוד), איכות הסביבה (הקמת מערך פסולת אזורי), תשתיות (תחבורה ודיגיטציה) ושירותים חברתיים (כולל בריאות וחוסן). הדוח מבוסס על תוכנית העבודה השנתית, מסמכי סטטוס תוכנית העבודה בחציון, סיכומי הפעילות שהוצגו לוועדת ההיגוי ולמועצת האשכול, הניוזלטרים הרבעוניים (Q1 ו-Q3 2025) ועל מידע משלים מאתר האשכול ומפרסומי עדכון.

2. רקע ואודות האשכול

2.1 גידול במספר הרשויות החברות

בשנת 2025 גדל אשכול רשויות מישור החוף משמעותית. הרשויות החברות באשכול בשנת 2025 כוללות 10 רשויות מקומיות, כשארבע רשויות נוספות נמצאות בתהליכי הצטרפות. בין הרשויות הפעילות באשכול ושצוינו בפעילויות השנה: בנימינה-גבעת עדה, פרדס חנה-כרכור, זכרון יעקב, חוף הכרמל, אלונה, ג'סר א-זרקא, פרדיס (פורדיס), כפר קרע, מועצה אזורית מנשה ועיריית אום אל-פחם. בנוסף, פרויקטים מתבצעים גם באור עקיבא, ג'ת, להבות חביבה וקיבוץ משמרות במסגרת מנהלות הבינוי והאנרגיה.

שילוב זה של רשויות יהודיות וערביות, מועצות אזוריות, מקומיות וגופים עירוניים שונים מהווה ייחוד אזורי המאפשר עבודה משותפת על אתגרי המרחב והזדמנויות משותפות בקנה מידה אזורי.

יו"ר האשכול: מר אסיף איזק, ראש מועצת חוף הכרמל. מנכ"ל האשכול: מר תמיר מילרד. שנת 2025 היא שנתו השנייה של היו"ר בתפקיד.

2.2 חזון ותחומי הפעילות לשנת 2025

בתוכנית העבודה לשנת 2025 הוגדרו ארבעה תחומי ליבה, נבחרו להיות התחומים שיובילו את העשייה באשכול בשנים הקרובות ושצפויים להשפיע באופן משמעותי על השירותים הניתנים לרשויות באשכול ועל איכות חיי התושבים במרחב:

- פיתוח כלכלי – הקמת מנהלות חדשות (אנרגיה, בינוי, צמיחה), מכרזי מדף, תוכנית האצה בחקלאות וקידום עסקים קטנים.

- איכות הסביבה – הקמת מערך טיפול בפסולת אזורי, גיוס מנהל אגף סביבה, והפעלה שוטפת של המרלו"ג החברתי.

- תשתיות – תחבורה (מתחמי מעבר, רכב שיתופי, שבילי אופניים, חניון רכב כבד) ודיגיטציה (מנמ"ר אזורי, AI ברשויות).

- שירותים חברתיים – פרויקט "מובילים שינוי" לנוער, ניידת זכויות אזורית, פלטפורמת גוף-נפש, מנהלת שותפויות, בריאות אזורית וחוסן.

2.3 קפיצת מדרגה בהיקפים

שנת 2025 התאפיינה בקפיצת מדרגה משמעותית בהיקפים: מנהלת הבינוי מנהלת כ-35 פרויקטים בהיקף כולל של 60 מיליון ש"ח, מנהלת האנרגיה מקדמת פרויקטים בהיקף של 130 מיליון ש"ח, אגף הסביבה החדש קיבל 13 מיליון ש"ח מהמשרד להגנת הסביבה למערך פסולת אזורי, המרלו"ג החברתי חילק ציוד בשווי חצי מיליון ש"ח ל-11,000 תושבים, ומנהלת הצמיחה ריכזה וובינר עם 100+ חברות מכשור רפואי.

3. תחום הפיתוח הכלכלי

הפיתוח הכלכלי הוא הציר המרכזי בתוכנית 2025. במהלך השנה הוקמו במלואן שתי מנהלות מרכזיות – הבינוי והאנרגיה – שיוצרות ערך מוסף משמעותי לרשויות. בנוסף, התקדמה מנהלת הצמיחה, נמשכת ההתרחבות של מכרזי המדף, והתחלנה פעולות בהאצה חקלאית ובתמיכה בעסקים קטנים.

3.1 מטרה 1 – מנהלת אנרגיה

מנהלת האנרגיה החדשה של האשכול מקדמת פרויקטים בהיקף של כ-130 מיליון ש"ח בתחומי התייעלות אנרגטית, אגירה ויצירת אנרגיה ירוקה. הוקם מערך פרויקטים פוטו-וולטאיים, אגירה ועמדות טעינה. הפרויקט בפרדיס (החלפת תאורת LED ו-PV במוסדות חינוך) הושלם בהצלחה.

| משימה / יעד | סטטוס נכון לסוף Q3 2025 | פירוט / הערות |
| --- | --- | --- |
| יעד 1: השלמת סל הכלים עבור הרשויות – מכרזים, התקשרויות ובירוקרטיה בתחום האנרגיה | בוצע ברובו | פורסם מכרז להקמת עמדות טעינה ברשויות (Q3) |
| יעד 2: גיוס רפרנט להטמעת תחום האנרגיה ברשויות | בתהליך | הסדרת העבודה המשותפת בשלבי השלמה |
| יעד 3: השלמת פרויקט האנרגיה בפרדיס | בוצע | התקנת מערכת PV והחלפת תאורת LED במוסדות חינוך הושלמה |
| יעד 4: קולות קוראים ל-3 רשויות ערביות | בתהליך | פעילות אקטיבית מול הרשויות הערביות |
| יעד 5: בניית תוכנית עבודה רב-שנתית לקידום אנרגיה | בתהליך | בחינת מצב הרשויות באופן פרטני |
| יעד 6: קידום פרויקטים בתחום האנרגיה אל הפועל | בוצע ברובו | ג'ת – PV ואגירה ב-28 מבנים; קיבוץ משמרות – קירוי מגרש ספורט עם PV; אור עקיבא – PV ואגירה ב-24 מבני ציבור (2.7 מיליון ש"ח); מנשה – תחנת אגירה 75 מגה ואט |
| יעד 7: מעבר רשויות להסכם רכישת חשמל אשכולי | בתהליך | קידום תיחור ברשויות |

3.2 מטרה 2 – מנהלת בינוי

מנהלת הבינוי היא גוף ראשון מסוגו, המוביל תכנון, פיקוח והקמה של פרויקטי תשתיות ובינוי ברשויות. עד אמצע 2025 הוקמו עשרה פרויקטים בהיקף של 60 מיליון ש"ח. עד ספטמבר 2025 מעל 35 פרויקטים נמצאים בשלבי תכנון וביצוע.

| משימה / יעד | סטטוס נכון לסוף Q3 2025 | פירוט / הערות |
| --- | --- | --- |
| יעד 1: השלמת סל הכלים עבור הרשויות – התקשרויות עם זוכים במכרזים | בוצע | סל הכלים השלם פעיל מול הרשויות |
| יעד 2: גיוס רפרנט לקידום תחום הבינוי | בתהליך | תקציב 320,000 ש"ח אושר; מכרז כוח אדם בהליך |
| יעד 3: הטמעת המכרזים ברשויות האשכול | בוצע | חוברת מכרזים מאגדת עשרות מכרזים פורסמה ברבעון 1 |
| יעד 4: בניית תוכנית עבודה רב-שנתית לבינוי | בתהליך | תוכנית מפורטת לכל רשות בהיכון |
| יעד 5: ביצוע פרויקטים בתחום הבינוי – לפחות 3 ברשויות | בוצע מעבר ליעד | 35+ פרויקטים בשלבים שונים. דוגמאות: ממ"דים בלהבות חביבה; מועדון חדש במנשה (2 מיליון ש"ח); שיפוץ בית ספר חורש בזכרון יעקב (260K ש"ח); שיפוץ בית ספר בראשית וגני ילדים בבנימינה-גבעת עדה (200K); שדרוג תשתיות בפרדס חנה-כרכור (100K); פיתוח שכונת רמז בזכרון יעקב |
| יעד 6: תכנון אסטרטגי רב-שנתי להפעלת המנהלת | בתהליך | בחינת מודל תפעול קיים ושינויו |

3.3 מטרה 3 – מכרזי מדף

האשכול ממשיך להרחיב את סל מכרזי המדף הזמינים לרשויות. פורסמה חוברת מכרזים המרכזת עבור הרשויות עשרות מכרזים בתחומי תשתיות, אנרגיה ומכרזי מדף (ציוד מחשוב, ליסינג ועוד), במטרה להקל על עבודת הרשויות ולחסוך עלויות ניכרות.

| משימה / יעד | סטטוס נכון לסוף Q3 2025 | פירוט / הערות |
| --- | --- | --- |
| יעד 1: הטמעת מכרזי האשכול ברשויות – מיפוי שיווק והטמעה | בתהליך | פעילות שיווק שוטפת ופגישות עבודה עם גורמי המקצוע |
| יעד 2: הגדלת סל הכלים – ביצוע עוד 4 מכרזי מדף ב-2025 | בתהליך | מיפוי צרכים משותפים ובחירת תחומים רלוונטיים |
| יעד 3: הסדרת בירוקרטיה – הסדרת ההתקשרויות מול הספקים | בוצע |  |
| יעד 4: הוצאת פרויקטים בתחומי המכרזים אל הפועל – לפחות 10 | בוצע ברובו | פרויקטים פעילים ברשויות במגוון תחומים |
| יעד 5: הגדלת הכנסות לאשכול – מעקב וגביית תקורות | בתהליך | יעד: 300% גידול בתקורות לעומת 2024 |

3.4 מטרה 4 – מנהלת צמיחה

מנהלת הצמיחה ממקדת את האשכול כדקואל מקצועי לתחום הבריאות ומדעי החיים. בשיתוף משרד הכלכלה, התקיים וובינר ראשון עם 100+ חברות מכשור רפואי מכל הארץ. בהמשך תוכנן פיתוח מענים לעידוד צמיחה ופיתוח תשתיות אזוריות.

| משימה / יעד | סטטוס נכון לסוף Q3 2025 | פירוט / הערות |
| --- | --- | --- |
| יעד 1: סיום הכנת תוכנית עבודה רב-שנתית | בתהליך | עבודה עם יועצת חיצונית שנבחרה; דיוק מטרות ב-Q3 |
| יעד 2: תמיכה וקידום יוזמות ופיתוח חדשני בתחום הקלאסטר | בתהליך | שיתופי פעולה עם יזמים מקומיים ובינלאומיים בהתהוות |
| יעד 3: חיזוק האקו-סיסטם הקיים | בוצע ברובו | פורומים עם חברות סטארטאפ וחברות תשתית; וובינר עם 100+ חברות מכשור רפואי |
| יעד 4: הרחבת הפעילות הקיימת ועידוד הגדלת השקעות | בתהליך | הבנת חסמים ופתרונות מותאמים |
| יעד 5: סיוע במימוש פוטנציאל פיתוח אזורי תעשייה | בתהליך | חיבור בין פיתוח אזורי לנושא הבריאות ואזורי תעשייה |
| יעד 6: קידום מיזמים מניבים בתחום הבריאות | בתהליך | קידום מיזמים על פי תוכנית עבודה |

3.5 מטרה 5 – תוכנית האצה בתחום החקלאות

| משימה / יעד | סטטוס נכון לסוף Q3 2025 | פירוט / הערות |
| --- | --- | --- |
| יעד 1: גיוס פרויקטור לקידום והקמת תוכנית ההאצה | טרם בוצע | גיוס תקציב ייעודי ולאחר מכן יציאה למכרז |
| יעד 2: תמיכה וקידום יוזמות ופיתוח חדשני בחקלאות | טרם בוצע | תלוי בגיוס פרויקטור |
| יעד 3: יצירת שותפויות ומנגנונים לחברות טכנולוגיה גבוה | טרם בוצע | תלוי בשלבים מוקדמים |
| יעד 4: הרחבת פעילות זרועות טכנולוגיות קיימות | טרם בוצע | מוצע ל-Q4 / 2026 |
| יעד 5: פיתוח מקומות תעסוקה איכותיים | טרם בוצע | מוצע ל-2026 |

3.6 מטרה 6 – קידום עסקים קטנים ובינוניים

| משימה / יעד | סטטוס נכון לסוף Q3 2025 | פירוט / הערות |
| --- | --- | --- |
| יעד 1: העלאת חשיפה של עסקים קטנים ובינוניים – פורטל ייעודי באתר | בתהליך |  |
| יעד 2: העלאת רמת המקצועיות – סדרת הכשרות עם 'מעוף' | בתהליך | שיתוף פעולה עם מעוף לסדרת הכשרות |
| יעד 3: יצירת שיתופי פעולה מניבים – פורומים עסקיים חוצי רשויות | בתהליך |  |
| יעד 4: העלאת הכנסות העסקים – אירועי שיא בשיתוף הרשויות | בתהליך |  |

4. תחום איכות הסביבה והקיימות

נחתם הישג היסטורי בתחום הסביבה ב-2025: השרה להגנת הסביבה עידית סילמן השתתפה בפגישת התנעה במרלו"ג החברתי-סביבתי, והאשכול קיבל 13 מיליון ש"ח מהמשרד להגנת הסביבה להקמת מערך טיפול בפסולת אזורי. הוקם אגף סביבה חדש באשכול, ויצא לפועל מערך איסוף פסולת אזורי שייתן מענה לכלל הרשויות החברות. המרלו"ג החברתי במשמרות פעיל בהיקפים מרשימים.

4.1 מערך פסולת אזורי – הקמת אגף סביבה

| משימה / יעד | סטטוס נכון לסוף Q3 2025 | פירוט / הערות |
| --- | --- | --- |
| הגשת בקשה לקול קורא 17032 של המשרד להגנת הסביבה | בוצע | האשכול זכה ב-13 מיליון ש"ח |
| הקמת אגף סביבה באשכול | בוצע | גויסו מנהל אגף ומפקח/ת סביבתי/ת |
| יציאת מערך איסוף פסולת אזורי לכלל הרשויות | פעיל | פגישת התנעה במרלו"ג עם השרה להגנת הסביבה עידית סילמן |
| בניית תוכנית עבודה רב-שנתית לאגף | בתהליך | כולל בחינת מתקן פסולת אזורי מתקדם |
| העמקת עבודה כלכלית-תכנונית למתקן מיון וטיפול בפסולת | בתהליך | בדיקה לקידום הקמת מתקן פסולת אזורי לצמצום הטמנה |
| יציאת מכרז משותף לטיפול בפסולת לכלל רשויות האשכול | בתהליך | ימשך ל-Q4 2025 / 2026 |

4.2 המרלו"ג החברתי-סביבתי

המרלו"ג החברתי-סביבתי הגדול בישראל פועל באזור התעשייה יצחקי, סמוך לקיבוץ משמרות. מיזם בין-מגזרי של אשכול מישור החוף, עמותת "שינוע חברתי" וקרן רש"י. ההיקפים מרשימים.

| משימה / יעד | סטטוס נכון לסוף Q3 2025 | פירוט / הערות |
| --- | --- | --- |
| חלוקת ציוד לתושבי האזור (תוצאה) | פעיל - הישג | כחצי מיליון ש"ח ציוד חולק ל-11,000+ תושבים: ריהוט, מזרנים, בגדים, חומרי ניקוי, רדיאטורים |
| קהילת מתנדבים | פעיל - בצמיחה | 6,000+ שעות התנדבות צבורות (מאי: 5,000 שעות; ספטמבר: 6,000) |
| הפעלת מרכז קיימות והרצאות לציבור | פעיל | פעילות שוטפת לציבור הרחב |
| יישום והטמעת תוכניות פעילות חברתית | בתהליך | המשך הרחבה ב-2026 |
| קורסי הכשרה לנוער בסיכון | בתהליך | תוכניות חינוכיות מקדמות |

5. תחום התשתיות

תחום התשתיות באשכול מתמקד בשני אגפים: תחבורה ודיגיטציה. בשני התחומים נצברה תאוצה משמעותית במהלך 2025, כולל מימוש כנס תחבורה אזורי ראשון מסוגו ביקב בנימינה והתחלת הקמת מנמ"ר אזורי.

5.1 תחבורה – מטרה 1: הגדלת השימוש בתנועה מקיימת

| משימה / יעד | סטטוס נכון לסוף Q3 2025 | פירוט / הערות |
| --- | --- | --- |
| יעד 1: הקמת מתחם מעבר אחד לצורכי פיילוט | בתהליך | הצגת הרעיון למשרד התחבורה ובפורום תחבורה |
| יעד 2: הקמת 10 חניות רכב שיתופי באשכול | בתהליך | סיום פיילוט עם הרשויות והפקת לקחים; בניית מכרז |
| יעד 3: הכנה לזכייה בקול קורא של רכבת ישראל לנטיעת עצים | בתהליך | 10 מיליון ש"ח מתקציב הקול הקורא |
| יעד 4: ביצוע כנס מקצועי בנושא תנועה מקיימת | בוצע | כנס תחבורה אזורי ראשון התקיים ביקב בנימינה בהשתתפות ראשי רשויות, מנכ"לים ובכירים |
| יעד 5: העמקה בנושא הסעות תלמידים | בתהליך | סבב פגישות עם מועצות אזוריות ומקומיות |
| יעד 6: יציאה לפיילוט תחבורה שיתופית קהילתית | מושהה | 150K ש"ח עם משרד התחבורה בסיכום; בחינה משפטית בהליך |

5.2 תחבורה – מטרה 2: הנחת תשתית לרשת אזורית של שבילי אופניים

(המשך משנה שעברה.) תוכנית האב לשבילי אופניים מתקדמת בהתאם לתקצוב הקרן לשטחים פתוחים (עד מיליון ש"ח).

| משימה / יעד | סטטוס נכון לסוף Q3 2025 | פירוט / הערות |
| --- | --- | --- |
| יעד 1: 'הכשרת לבבות' לרשת אזורית של שבילים – כתלות בקרן | בתהליך | יצירת קומפילציה של תוכניות; יציאה למכרז לתכנון |
| יעד 2: יצירת תשתית תמרוץ לשימוש באופניים | בתהליך | נייר מדיניות של אמצעי תמרוץ (שבילים, סככות, חניה מקורה, תאורה) |

5.3 תחבורה – מטרה 3: טיפול בתשתיות אזוריות

| משימה / יעד | סטטוס נכון לסוף Q3 2025 | פירוט / הערות |
| --- | --- | --- |
| יעד 1: קידום חניון רכב כבד באשכול | בתהליך | השלמת תוכנית כדאיות כלכלית; הצגה לפורום תחבורה |
| יעד 2: מיצוב האשכול כגורם מוביל בפתרון 'פלונטרים תשתיתיים' | בתהליך | בחינת חיבור הרשויות למערכת לאומית לתיאום תשתיות |

5.4 דיגיטציה – מטרה 1: שיפור היכולות הדיגיטליות הארגוניות

| משימה / יעד | סטטוס נכון לסוף Q3 2025 | פירוט / הערות |
| --- | --- | --- |
| יעד 1: העמדת שירותי מנמ"ר וטכנאי לרשות | בתהליך | יציאה לבל"מ לכתיבת מכרז; ביצוע ההליך המכרזי |
| יעד 2: העמדת רכש של מוצרים דיגיטליים לרשות (תיבת מכרזים) | בתהליך | התקשרות באשכול עם תיבת מכרזים דיגיטלית ומאגר יועצים |
| יעד 3: השלמת המיפוי הדיגיטלי לרשויות המצטרפות | בתהליך | הרחבת התקשרות עם חברת 'עזרא' למיפוי הרשויות החדשות |

5.5 דיגיטציה – מטרה 2: רשת סוכני שינוי בתחום הבינה המלאכותית

| משימה / יעד | סטטוס נכון לסוף Q3 2025 | פירוט / הערות |
| --- | --- | --- |
| יעד 1: 'הכשרת לבבות' למנכ"לים וגזברים לשימוש ב-AI | בתהליך | הצגת הפוטנציאל בפורום מנכ"לים; יציאה לבל"מ; קורס מפורט לדרג ביניים |
| רכישת רישיונות מרוכזת לתוכנות AI לרשויות (בתשלום ע"י הרשויות) | בתהליך | המשך לקורס |

6. תחום השירותים החברתיים

האגף לשירותים חברתיים באשכול הוביל בשנת 2025 פיתוח מהיר וגיוס משאבים משמעותי. הוקמה יחידה חדשה לחברה משותפת (בתמיכת קרן SVF), פורסמה תוכנית 'מובילים שינוי' לנוער, נפתחה ניידת זכויות, ואושר תחום מוגבלויות חדש. בנוסף, הסתיים בהצלחה הקורס הראשון לפיתוח מנהלים ברשויות.

6.1 מטרה 1 – פרויקט 'מובילים שינוי' לנוער

תוכנית מנהיגות אזורית עם אימפקט – בני נוער מ-10 רשויות האשכול עוברים תהליך מנהיגות חוויתי ומשמעותי. הופקו פרויקטים מקומיים ייחודיים.

| משימה / יעד | סטטוס נכון לסוף Q3 2025 | פירוט / הערות |
| --- | --- | --- |
| יעד 1: בניית תוכנית מפורטת עם פירוט תוכניות המשנה | בוצע | עבודה מסונכרנת עם השותפים; גיוס מנהלי תוכניות, מנטורים ובחירת תלמידים |
| יעד 2: רתימת כל 10 הרשויות לתוכנית | בוצע | הצגת התוכנית לראשי רשויות, חינוך, בטחון קהילתי, רווחה |
| יעד 3: פרויקטים רשותיים עם אימפקט | בוצע ברובו | אירועי סיכום: בעין חוד – יוזמה בבטיחות בדרכים לזכרו של ראאיף אבו אלהיג'ה ז"ל; בג'סר א-זרקא – פעילות לקידום אורח חיים בריא בבית הספר |

6.2 מטרה 2 – זכויות ושותפויות (ניידת מיצוי זכויות אזורית)

שירות חדש לתושבים – הקמת תחום מיצוי זכויות אזורי. תושבים רבים אינם מודעים לתמיכות ולסיוע שמגיעים להם מביטוח לאומי, שיכון, תעסוקה, צרכנות ועוד. היחידה החדשה מספקת מידע וליווי.

| משימה / יעד | סטטוס נכון לסוף Q3 2025 | פירוט / הערות |
| --- | --- | --- |
| יעד 1: בניית מודל אזורי – הגדרת תפקידים ויעדים | בוצע | למידת התחום וחיפוש מודלים דומים בארץ |
| יעד 2: הקמת מנהלת שתפעיל מוקדי תמיכה בכל רשויות האשכול | בתהליך | תקציב 200K ש"ח אושר; גיוס מנהל מתאים |
| יעד 3: בניית תוכנית עבודה והתחלת היישום ברשויות | בתהליך | תחילת פעילות ב-3 רשויות |
| יעד 4: ניהול בקרה והערכה | בתהליך | קביעת יעדים ומדדים |

6.3 מטרה 3 – פורטל גוף-נפש

פלטפורמה אזורית לריכוז שירותי גוף-נפש. ב-2025 הורחבה לכלול גם מרחבים פיזיים בשיתוף תוכנית 'תחנות רוח' של חוף הכרמל.

| משימה / יעד | סטטוס נכון לסוף Q3 2025 | פירוט / הערות |
| --- | --- | --- |
| יעד 1: הגדלת כמות הנרשמים כמטפלים במערכת | בתהליך | פעולה להגיע ליותר נותני שירותים ברשויות |
| יעד 2: הגדלת כמות המשתמשים ומחפשי השירותים | בתהליך | קמפיינים פרסומיים ויח"צ |
| יעד 3: יציאה למרחב פיזי בשיתוף 'תחנות רוח' | בתהליך | שת"פ עם תוכנית מרחבים פיזיים של חוף הכרמל |

6.4 מטרה 4 – מנהלת שותפויות (יחידה לחברה משותפת)

יחידה חדשה לקידום שותפות בין רשויות וקהילות יהודיות וערביות במרחב האשכול. הוקמה בתמיכת קרן SVF, פועלת בשיתוף עמותת 'שיטה – מכון למדיניות מקומית' ומרכז 'אקורד' – פסיכולוגיה חברתית לשינוי חברתי. סבב פגישות עם ראשי הרשויות התחיל.

| משימה / יעד | סטטוס נכון לסוף Q3 2025 | פירוט / הערות |
| --- | --- | --- |
| יעד 1: בניית הקונספט והגדרת מהות תפקיד מנהל השותפויות | בוצע | הכרות ולמידה של התחום; חיפוש מודל מתאים |
| יעד 2: חיפוש גורמים פילנטרופיים לתמיכה בתוכנית | בוצע | תמיכה של קרן SVF הושגה; שותפויות עם שיטה ואקורד |
| יעד 3: בניית תוכנית עבודה ב-2025 | בוצע ברובו | סבב פגישות: אסיף איזק (יו"ר), ד"ר סמיר מחאמיד (ראש עיריית אום אל-פחם), עופר תודר (מנכ"ל אום אל-פחם) |

6.5 פעילויות נוספות

בנוסף למטרות הפורמליות, פעלו במהלך 2025:

- הקמת מחלקת חינוך באשכול – פעילות חדשה שתמפה ותעסוק בתוכניות אזוריות הממוקדות בילדים ובני נוער. נחתם שיתוף פעולה עם משרד החינוך מחוז חיפה (סיגל כהן, מנהלת המחוז).

- הקמת פורום מנהלי אגפי חינוך ופורום מנהלי מחלקות נוער.

- פתיחת תוכנית 'המעבדה למנהיגות חינוכית משותפת' בשיתוף גבעת חביבה.

- מאגר ספקים אזורי בתחום המוגבלויות בהקמה (מכרז בהיכון).

- קורס פיתוח מנהלים ראשון – הסתיים בהצלחה בהנחיית קרן היבש (יועצת ארגונית). הקורס בשיתוף מועצת חוף הכרמל וסיוע משרד הפנים.

7. תחום הבריאות

בשנת 2025 התבסס תחום הבריאות באשכול כאחד התחומים המובילים: ניידת בריאות אזורית פועלת באופן שוטף ברשויות, נחתם הסכם עם המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט, נפתחו 10 קבוצות הליכה ברשויות, התגייסו קופות החולים והמרכז הרפואי הלל יפה לשותפות, והאשכול מתכוון לכנס בריאות אזורי.

7.1 מטרה 1 – מיפוי ומענים בריאותיים

| משימה / יעד | סטטוס נכון לסוף Q3 2025 | פירוט / הערות |
| --- | --- | --- |
| יעד 1: הקמת ועדת היגוי אזורית | בוצע | נציגי רשויות, קופות חולים, משרד הבריאות, המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט, בית חולים הלל יפה |
| יעד 2: כנס בריאות אזורי – הקמת צוות מקצועי וגיוס חסויות | בתהליך | שיתוף פעולה עם קופות החולים, לוינסקי-וינגייט, משרד הבריאות והרשויות |

7.2 מטרה 2 – קידום התחום והטמעתו בתוכניות עבודה

| משימה / יעד | סטטוס נכון לסוף Q3 2025 | פירוט / הערות |
| --- | --- | --- |
| יעד 1: ימי הכשרה לבריאות לעובדי הרשויות – 'שולחנות בריאות' | בתהליך | גיוס מנחים/מרצים; פרסום שיווק ורישום משתתפים |

7.3 מטרה 3 – חשיפה ומודעות

פעילות שוטפת רחבה בכל רשויות האשכול עם דגש על קהלים מגוונים.

| משימה / יעד | סטטוס נכון לסוף Q3 2025 | פירוט / הערות |
| --- | --- | --- |
| יעד 1: פיתוח פתרונות טכנולוגיים – אפליקציה ודאשבורד | בתהליך | פיילוט אפליקציית בריאות ל-200 משתמשים; דאשבורד בריאות לרשויות |
| יעד 2: קבוצות הליכה רשותיות | בוצע | 10 קבוצות הליכה מודרכות נפתחו ברשויות – מותאמות לקהלים מגוונים: נשים חרדיות, גברים מהחברה הערבית, ותיקים, אמהות לאחר לידה |
| יעד 3: העשרה והכשרה בעולמות התזונה | בתהליך | איתור תזונאיות (ערבית ועברית); פרויקט תזונה מיטיבה בבתי ספר אחרי החגים |
| יעד 4: סל בריאות – 'שולחנות בריאות' ברשויות | בוצע ברובו | מפגשים בהשתתפות מנהלי מחלקות; תכנון חודש הבריאות |
| יעד 5: קידום בריאות לאוכלוסיות מיוחדות | בתהליך | יצירת קשר עם מחלקות רווחה |
| ניידת בריאות אזורית – פעילות שוטפת | פעיל - הישג | פועלת ברשויות זכרון יעקב, בנימינה, פרדס חנה-כרכור וג'סר א-זרקא; מאות סדנאות והרצאות; פעילות גופנית בבתי ספר; שותפות משרד הבריאות, משרד הפנים, לוינסקי-וינגייט והאגודה למלחמה בסרטן |
| מחקר 'חרבות ברזל' בילדי האשכול | בתהליך | בראשות משרד הבריאות |
| פרקטיקום סטודנטים – המרכז האקדמי לוינסקי-וינגייט | בתהליך | סטודנטים לתואר שני יבצעו פרויקטים ייחודיים ברשויות |

8. תחום החוסן והאיתנות

מנהלת האיתנות שהוקמה ב-2024 התרחבה משמעותית ב-2025: מעל 400 משתתפים עברו הכשרות. המנהלת פועלת בשיתוף הקואליציה הישראלית לטראומה, משרד הפנים ומשרד הרווחה. בתכנון 2025: הרחבת מעגלי ההכשרה והקמת שיתוף פעולה עם מרכז החוסן בחברה הערבית.

8.1 מטרה 1 – הכשרות לרווחה

| משימה / יעד | סטטוס נכון לסוף Q3 2025 | פירוט / הערות |
| --- | --- | --- |
| יעד 1: בניית פורום מנהלות תאי רווחה | בוצע | הגדרת פורמט עבודה משותף עם המנהלות |
| יעד 2: הכשרת מנהלות תאי הרווחה לתפקיד ניהולי כולל תרגילים | בתהליך | המשך תוכנית ההדרכה על פי צרכי השטח (מפגש 18.11) |
| יעד 3: הכשרות צוותי המחלקה (יישור קו מקצועי, עובדים חדשים וותיקים) | בתהליך | סיום תוכנית 2024; סל הכשרות מלא לעובדים חדשים |

8.2 מטרה 2 – הרחבת ההכשרות (קהלים נוספים)

| משימה / יעד | סטטוס נכון לסוף Q3 2025 | פירוט / הערות |
| --- | --- | --- |
| יעד 1: העמקת המוכנות של מחלקת חינוך | בתהליך | מיפוי צרכי מחלקות חינוך; בניית תוכנית הדרכות עזרה ראשונה נפשית; סדנה למנהלי בתי ספר ממנשה |
| יעד 2: כלים בעזרה ראשונה נפשית לעובדים נוספים ברשות | בתהליך | הגדרת קהלי יעד בהתאם לוועדת היגוי |
| יעד 3: הדרכות לתושבים | בתהליך | הגדרת קהלי יעד, בניית מנגנון עבודה כולל תשלום |
| יעד 4: העמקת מקצועיות מתנדבים ברשות – צח"י, צח"ש, מטפלים | בתהליך | הכשרות תעסוקה בקהילה הוקמה (400+ משתתפים מעל הכל) |

8.3 מטרה 3 – מדידה ומשוב

| משימה / יעד | סטטוס נכון לסוף Q3 2025 | פירוט / הערות |
| --- | --- | --- |
| יעד 1: ניהול תהליך מדידת אפקטיביות הדרכות | בתהליך | עבודה שוטפת עם יועצת חיצונית והקואליציה; העברת שאלונים ותיאום ראיונות |

8.4 מטרה 4 – שת"פ עם מרכז החוסן בחברה הערבית

| משימה / יעד | סטטוס נכון לסוף Q3 2025 | פירוט / הערות |
| --- | --- | --- |
| יעד 1: בניית עקרונות עבודה | בתהליך | ועדת היגוי להגדרת חיבור |
| יעד 2: פעילות משותפת לאשכול, המנהלת ומרכז החוסן | בתהליך | הגדרת פעילות קונקרטית משותפת |

8.5 פעילויות נוספות בתחום החוסן

- CBT FAR SEE – פעילות שיזם האשכול בשיתוף הקואליציה הישראלית לטראומה, משרד הפנים ומשרד הרווחה.

- סדנת שימור עצמי לצוות הפסיכולוגים של השפ"ח במועצת פרדס חנה-כרכור.

- פיתוח תוכנית הכשרות ייחודית לחיזוק מקדמי תעסוקה באזור.

- הקמת פורום מנהלי תעסוקה אשכולי.

- סדנה לצוות הפסיכולוגים של השירות הפסיכולוגי במנשה (מיינדפולנס).

9. סיכום ביצוע 2025 – הישגים, אתגרים והמלצות

9.1 תמונת מצב מסכמת לפי תחום

הטבלה שלהלן מסכמת את ביצוע יעדי תוכנית העבודה לפי תחום, נכון לסוף Q3 2025 (הפירוט המלא בפרקים 3–8):

| תחום | הישגים מרכזיים | בתהליך / חלקי | ל-Q4 / 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| פיתוח כלכלי – מנהלות חדשות | מנהלת בינוי (35+ פרויקטים, 60M ₪); מנהלת אנרגיה (130M ₪); מנהלת צמיחה (וובינר 100+ חברות) | גיוס רפרנטים; מכרזי מדף נוספים | תוכנית האצה בחקלאות |
| איכות הסביבה | אגף סביבה הוקם; 13M ₪ ממהגנ"ס; מרלו"ג חילק 11K+ תושבים | מתקן פסולת אזורי בבחינה; מכרז משותף לכלל הרשויות | מתקן פסולת חדש להקמה |
| תחבורה | כנס תחבורה אזורי ראשון התקיים | חניות רכב שיתופי; חניון רכב כבד; שבילי אופניים | מתחם מעבר; פיילוט תחבורה קהילתית |
| דיגיטציה | תיבת מכרזים דיגיטלית; מיפוי לרשויות חדשות | מנמ"ר אזורי; קורסי AI למנכ"לים | רכישת רישיונות AI מרוכזת |
| שירותים חברתיים | מובילים שינוי הסתיים; יחידה לחברה משותפת; מחלקת חינוך הוקמה; קורס מנהלים | ניידת זכויות מתפעלת ב-3 רשויות; פלטפורמת גוף-נפש מתרחבת | מאגר ספקים מוגבלויות |
| בריאות | 10 קבוצות הליכה; ניידת בריאות פעילה; הסכמים עם קופות חולים ולוינסקי-וינגייט | כנס בריאות אזורי בהיכון; אפליקציה ודאשבורד | מחקר חרבות ברזל; פרקטיקום סטודנטים |
| חוסן ואיתנות | 400+ משתתפים בהכשרות; פורומים פעילים; CBT FAR SEE | הרחבת הכשרות לחינוך ולתושבים; מדידה ומשוב | שת"פ עם מרכז חוסן בחברה הערבית |

9.2 הישגים בולטים בשנת 2025

- גידול האשכול ל-10 רשויות חברות (מ-6 ב-2024), עם 4 רשויות עתידות להצטרף.

- הקמת מנהלת בינוי – גוף ראשון מסוגו בישראל; ניהול של 35+ פרויקטים בהיקף כולל של 60+ מיליון ש"ח (כולל ממ"דים, מבני ציבור, שיפוצי בתי ספר, שדרוג שכונות).

- הקמת מנהלת אנרגיה – פרויקטים בהיקף 130 מיליון ש"ח: PV ואגירה ב-28 מבנים בג'ת, אגירה 75 מגה ואט במנשה, PV ואגירה ב-24 מבנים באור עקיבא (2.7 מיליון ש"ח), קירוי מגרש ספורט במשמרות, השלמה בפרדיס.

- זכייה בקול קורא 17032 של המשרד להגנת הסביבה בסך 13 מיליון ש"ח להקמת מערך פסולת אזורי; פגישת התנעה עם השרה עידית סילמן.

- הקמת אגף סביבה חדש באשכול.

- המרלו"ג החברתי-סביבתי – חצי מיליון ש"ח ציוד חולק ל-11,000+ תושבים; 6,000+ שעות התנדבות צבורות.

- כנס תחבורה אזורי ראשון מסוגו ביקב בנימינה בהשתתפות ראשי רשויות ובכירים.

- פרויקט 'מובילים שינוי' הופעל בכל 10 הרשויות עם פרויקטים מקומיים מרשימים בעין חוד, ג'סר א-זרקא ועוד.

- ניידת בריאות אזורית – שותפות עם משרד הבריאות, לוינסקי-וינגייט, האגודה למלחמה בסרטן; מאות סדנאות והרצאות; 10 קבוצות הליכה נפתחו ברשויות.

- מנהלת איתנות – 400+ משתתפים בהכשרות; פעילות עם קופות חולים והלל יפה.

- יחידה לחברה משותפת בתמיכת קרן SVF, שיטה ואקורד – סבב פגישות עם אום אל-פחם וחוף הכרמל.

- הקמת מחלקת חינוך וקורס פיתוח מנהלים ראשון שהושלם בהצלחה.

- חוברת מכרזים אזורית – עשרות מכרזים זמינים לרשויות.

9.3 אתגרים ופערים מרכזיים

- גיוס כוח אדם – רפרנטים לאנרגיה, בינוי ולמערך הפסולת – חלק מהמכרזים והגיוסים עדיין בתהליך.

- תוכנית האצה בחקלאות (מטרה 5 בפיתוח כלכלי) – לא יצאה לפועל בשנת 2025; מותנית בגיוס תקציב ייעודי.

- פיילוט תחבורה שיתופית קהילתית הושהה עקב בחינה משפטית.

- הקמת מתקן פסולת אזורי – נמצא רק בשלבי בדיקה כלכלית-תכנונית; ממומש ב-2026.

- חניון רכב כבד – תוכנית כלכלית בעיצומה אך לא יצאה למימוש.

- מעבר רשויות להסכם רכישת חשמל אשכולי – בתהליך, ימשך ל-2026.

- שילוב הרשויות החדשות והקמת אגף הסביבה – יקרה כחלק מתהליך משמעותי ב-2026.

9.4 המלצות והכיוונים לשנת 2026

- השלמת קליטת 4 הרשויות הנוספות והעמקת ההיקפים.

- הקמת מתקן פסולת אזורי – מימוש התוכנית והבחינה הכלכלית-תכנונית.

- הרחבת היקפי מנהלת הבינוי – מעבר מ-60 מיליון ש"ח ל-100+ מיליון ש"ח בפרויקטים פעילים.

- השלמת גיוס כל הרפרנטים התחומיים – אנרגיה, בינוי, סביבה, חינוך.

- יציאה למכרז משותף לטיפול בפסולת לכלל רשויות האשכול.

- השלמת קליטה והפעלה מלאה של ניידת מיצוי הזכויות בכל הרשויות.

- הקמת מאגר ספקים אזורי בתחום המוגבלויות.

- הוצאת תוכנית האצה חקלאות לפועל – כתלות בגיוס תקציב.

- הוצאת מכרז חניוני רכב כבד לפועל.

- הקמת מתחמי מעבר ופיילוט תחבורה קהילתית.

- מעבר הרשויות לרכישת חשמל אשכולית – יעד: לפחות 4 רשויות.

- השקת ראשון מסוגו: קורס AI מקיף למנכ"לים ולדרגי ביניים ברשויות; רכישת רישיונות מרוכזת.

- הרחבת המרלו"ג ל-10,000 שעות התנדבות שנתיות; פתיחת קורסי הכשרה לנוער בסיכון.

10. נספח – מקורות ומסמכים

הדוח התבסס על המסמכים והמקורות הבאים:

- תוכנית עבודה שנתית 2025 – אשכול מישור החוף (גרסה להדפסה, ינואר 2025).

- סטטוס תוכנית עבודה – חציון 2025 (מסמך פנימי, יולי 2025).

- ניוזלטר רבעון 1, 2025 (מאי 2025).

- ניוזלטר רבעון 3, 2025 / ראש השנה תשפ"ו (ספטמבר 2025).

- אתר אשכול מישור החוף: hof.org.il (מידע משלים על מרכזי טיפול, מרלו"ג חברתי, פרויקטים).

- ראיון מסכם עם יו"ר האשכול אסיף איזק לקראת שנתו הראשונה בתפקיד.

- פרסומי תקשורת על כנס התחבורה האזורי, פגישת השרה עידית סילמן ועוד.